<blessing>

项目范围说明书

版本 <1.0>

修订历史记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **说明** | **作者** |
| 2020-4-17 | <1.0> | 定义了本项目裁剪后的各个主要过程和相应可交付成果 | 尚春丽，常延欣 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

目录

1. 项目名称 4

2. 项目描述 4

3. 项目主要过程及可交付成果 5

4. 制约因素 6

5. 假设条件 6

# 项目名称

blessing。

# 项目描述

随着互联网的发展，越来越多的人使用智能设备来方便日常生活，丰富精神世界，工作交流等；所以我们的愿望是通过互联网增进大众对大自然的认识和了解，在提高自身见识的同时，也体验到了解大自然的乐趣和本产品带来的乐趣。

本产品的灵感不仅来源于日常生活中观察的大众的习惯，还有此次疫情的爆发，我们不仅关注自然中的植物，还有大自然的野生动物，希望可以通过宣传野生动物的立法情况和一些无意识的犯罪案例让大众有野生动植物的保护有意识。

本产品定位于：开发微信小程序，采用已有的微信平台或自定义规范化的交换数据协议，实现小程序的开发。此方案的优点是：

* 支持标准协议，可复用度高；
* 不需要下载软件，不占用手机内存；
* 功能可模块化配置，易于扩展；
* 现有竞争对手较少，市场机会大前景好；

# 项目主要过程及可交付成果

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段（里程碑） | 子阶段 | 开始日期 | 截止日期 | 可交付成果 |
| 预启动 | 识别项目机会 | 2020年3月10日 | 2020年3月10日 | 商业分析报告 |
| 寻找解决方案 | 2020年3月10日 | 2020年3月10日 |
| 商业分析报告 | 2020年3月11日 | 2020年3月11日 |
| 评估 | 2020年3月12日 | 2020年3月12日 |
| 缓冲 | 2020年3月13日 | 2020年3月13日 |
| 启动 | 干系人分析 | 2020年3月16日 | 2020年3月20日 | 项目章程、干系人登记册、风险登记册 |
| 项目章程 | 2020年3月20日 | 2020年3月20日 |
| 启动会议 | 2020年3月23日 | 2020年3月23日 |
| 规划 | 收集需求 | 2020年3月24日 | 2020年3月30日 | 需求说明书、范围说明书、设计文档、进度计划、预算、测试计划、测试用例、风险登记册、项目总规划（人力资源计划、沟通计划） |
| 定义项目范围 | 2020年3月31日 | 2020年4月10日 |
| 制定进度计划 | 2020年4月13日 | 2020年4月17日 |
| 制定成本、质量计划 | 2020年4月20日 | 2020年4月22日 |
| 人力资源计划 | 2020年4月23日 | 2020年4月27日 |
| 沟通计划 | 2020年4月28日 | 2020年4月30日 |
| 风险管理计划 | 2020年5月6日 | 2020年5月8日 |
| 培训计划 | 2020年5月9日 | 2020年5月11日 |
| 缓冲 | 2020年5月12日 | 2020年5月12日 |
| 开发 | 组建团队 | 2020年5月13日 | 2020年5月14日 | 每日编译、源码、变更请求、可运行产品、测试报告 |
| 培训 | 2020年5月15日 | 2020年5月18日 |
| 编码 | 2020年5月19日 | 2020年6月5日 |
| 测试 | 2020年5月26日 | 2020年6月8日 |
| 稳定 |  | 2020年6月9日 | 2012年6月12日 | 变更请求、用户手册、部署手册 |

# 制约因素

* 软件使用非必需其它同类型软件竞争力较大

# 假设条件

* 无必须假设条件，软件上线网络状况良好即可